## 【01-1表】全标段工程量清单汇总表
全标段工程量清单汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程 |  |  |  | 编制时间：2024-04-09 | [5 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 01-1表
项次 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 估算金额（元） | [5 empty] | 技术经济 指标 | 各项费用比例（％） | 备注
|  |  |  | 付堂-羊山 | 羊山-云山营 |  | 灰城子-时枣 | 安平小学-二沟 | 合计
1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 49399 | 68330 |  | 15929 | 11489 | 176024 |  | 100.00
100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 968 | 1340 |  | 312 | 225 | 3451 |  | 1.96
200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 4508 | 8114 |  | 1683 | 1299 | 17567 |  | 9.98
300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 43923 | 58876 |  | 13934 | 9965 | 155006 |  | 88.06
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 49399 | 68330 |  | 15929 | 11489 | 176024 |  | 100.00
11 | 计日工合计
11.1 | 劳务
11.2 | 材料
11.3 | 施工机械
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 招标控制价 |  |  | 49399 | 68330 |  | 15929 | 11489 | 176024 |  | 100.00
编制：10824317 | [5 empty] | 复核：
全标段工程量清单汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程 |  |  |  | 编制时间：2024-04-09 | [5 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 01-1表
项次 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 估算金额（元） | [5 empty] | 技术经济 指标 | 各项费用比例（％） | 备注
|  |  |  | 黄洼-灰埠 | 梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 |  |  |  | 合计
1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 27050 | 3827 |  |  |  | 176024 |  | 100.00
100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 531 | 75 |  |  |  | 3451 |  | 1.96
200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 1963 |  |  |  |  | 17567 |  | 9.98
300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 24556 | 3752 |  |  |  | 155006 |  | 88.06
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 27050 | 3827 |  |  |  | 176024 |  | 100.00
11 | 计日工合计
11.1 | 劳务
11.2 | 材料
11.3 | 施工机械
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 投标报价 |  |  | 27050 | 3827 |  |  |  | 176024 |  | 100.00
编制：10824317 | [5 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 49399 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 968 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 968 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 242 |  | 0.49
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 726 |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 4508 |  | 9.13
| 202 | 场地清理 |  |  | 4508 |  | 9.13
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  | 4508 |  | 9.13
| -a | 挖除破损水泥混凝土路面 | m3 | 45 | 4508 | 100.18 | 9.13
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 43923 |  | 88.91
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 43923 |  | 88.91
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 43923 |  | 88.91
| -a | 18cm厚C30混凝土路面 | m2 | 250 | 27110 | 108.44 | 54.88
| -b | 路面钢筋 | t | 0.139 | 836 | 6014.39 | 1.69
| -c | 灌缝 | m | 3385 | 15977 | 4.72 | 32.34
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 49399 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 投标报价 |  |  | 49399 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 16.925 |  | 16.925
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 13.54 |  | 13.54
1001001 | 人工 | 工日 | 111.23 | 21.792 | 11.7 | 10.092
1051001 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 9.946 | 6.846 | 3.099
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 1.862 |  | 1.862
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 127.411 |  | 127.411
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 335.115 |  | 335.115
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 60.93 |  | 60.93
1511009 | 普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) | m3 | 446.6 | 45.9 |  | 45.9
2001001 | HPB300钢筋 | t | 4247.79 | 0.003 |  | 0.003
2001002 | HRB400钢筋 | t | 4247.79 | 0.14 |  | 0.14
2001022 | 20～22号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 4.24 | 0.709 |  | 0.709
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4247.79
3001001 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.032 |  | 0.032
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 6.58 | 117.393 | 91.792 | 25.601
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.007 |  | 0.007
3005002 | 电 | kW·h | 0.75 | 81.784 |  | 81.784
3005004 | 水 | m3 | 4.03 | 6.75 |  | 6.75
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 71.35 |  | 71.35
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 13.54 |  | 13.54
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 3.724 |  | 3.724
8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30） | 台班 | 2575.48 | 0.073 |  | 0.073
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8003083 | 混凝土电动刻纹机（RQF180） | 台班 | 265.96 | 1.805 |  | 1.805
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 213.33 | 0.707 |  | 0.707
8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 208.78 | 6.345 | 6.345
8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） | 台班 | 795.42 | 0.501 | 0.501
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1066.21 | 0.37 |  | 0.37
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 16.212 | 14.85 | 1.362
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定额价
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [11 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 定额单价 (元) |  | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23 |  | 19 |  | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 |  | 131.54 |  | 176.43
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23 |  | 20 |  | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 |  | 54.91 |  | 49.51
3 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 111.23 |  | 21 |  | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 | 台班 | 8003076 |  | 2632.58 |  | 2575.48
4 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 22 |  | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 |  | 264.8 |  | 265.96
5 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
[7 empty] | 23 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 210.28 |  | 213.33
6 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
[7 empty] | 24 |  | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 |  | 212.08 |  | 208.78
7 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
[7 empty] | 25 |  | 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 | 台班 | 8007016 |  | 841.46 |  | 795.42
8 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
[7 empty] | 26 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1104.87 |  | 1066.21
9 | 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) | m3 | 1511009 | 319.68 | 446.6
[7 empty] | 27 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1 |  | 1
10 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3333.33 | 4247.79
[7 empty] | 28 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  |  |  | 1
11 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | 3247.86 | 4247.79
12 | 20～22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001022 | 4.79 | 4.24
13 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 3982.3
14 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 6.58
15 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 515.55
16 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.75
17 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 4.03
18 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
编制：10824317 | [7 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：付堂-羊山 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 111.23元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 6.58元/kg |  | --元/t |  | 0.75元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.41 | 61.92 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 67.5 | [5 empty] | 44.1
3 | 8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 | 2575.48 | 1691.31 | 1691.31 | 3 | 333.69 | [5 empty] | 83.66 | 550.48 | [9 empty] | 884.17
4 | 8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 265.96 | 126.31 | 126.31 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 37.89 | 28.42 | [5 empty] | 139.65
5 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) | 213.33 | 87.89 | 87.89 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 18.95 | 14.21 | [5 empty] | 125.44
6 | 8003101 | 机动破路机 | 208.78 | 34.38 | 34.38 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.6 | 63.17 | [9 empty] | 174.4
7 | 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 | 795.42 | 276.88 | 276.88 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 61.6 | 405.33 | [8 empty] | 1.98 | 518.54
8 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 | 1066.21 | 605.76 | 605.76 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 52.8 | 347.42 | [8 empty] | 1.8 | 460.45
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表 (2)
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 11489 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 225 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 225 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 56 |  | 0.49
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 169 |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 1299 |  | 11.31
| 202 | 场地清理 |  |  | 1299 |  | 11.31
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  | 1299 |  | 11.31
| -a | 挖除破损水泥混凝土路面 | m3 | 12.96 | 1299 | 100.23 | 11.31
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 9965 |  | 86.74
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 9965 |  | 86.74
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 9965 |  | 86.74
| -a | 18cm厚C30混凝土路面 | m2 | 72 | 7807 | 108.43 | 67.95
| -b | 路面钢筋 | t | 0.088 | 530 | 6022.73 | 4.61
| -c | 灌缝 | m | 345 | 1628 | 4.72 | 14.17
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 11489 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 招标控制价 |  |  | 11489 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班(2)
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 1.725 |  | 1.725
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 1.38 |  | 1.38
1001001 | 人工 | 工日 | 111.23 | 6.506 | 3.37 | 3.137
1051001 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 2.864 | 1.972 | 0.893
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.19 |  | 0.19
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 12.986 |  | 12.986
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 34.155 |  | 34.155
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 6.21 |  | 6.21
1511009 | 普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) | m3 | 446.6 | 13.219 |  | 13.219
2001001 | HPB300钢筋 | t | 4247.79 | 0.002 |  | 0.002
2001002 | HRB400钢筋 | t | 4247.79 | 0.089 |  | 0.089
2001022 | 20～22号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 4.24 | 0.449 |  | 0.449
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4247.79
3001001 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.009 |  | 0.009
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 6.58 | 33.809 | 26.436 | 7.373
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.002 |  | 0.002
3005002 | 电 | kW·h | 0.75 | 23.554 |  | 23.554
3005004 | 水 | m3 | 4.03 | 1.944 |  | 1.944
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 20.549 |  | 20.549
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 1.38 |  | 1.38
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 0.38 |  | 0.38
8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30） | 台班 | 2575.48 | 0.021 |  | 0.021
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8003083 | 混凝土电动刻纹机（RQF180） | 台班 | 265.96 | 0.52 |  | 0.52
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 213.33 | 0.204 |  | 0.204
8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 208.78 | 1.827 | 1.827
8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） | 台班 | 795.42 | 0.144 | 0.144
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1066.21 | 0.107 |  | 0.107
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 5.139 | 4.277 | 0.862
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表 (2)
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定(2)
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [11 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 定额单价 (元) |  | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23 |  | 19 |  | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 |  | 131.54 |  | 176.43
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23 |  | 20 |  | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 |  | 54.91 |  | 49.51
3 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 111.23 |  | 21 |  | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 | 台班 | 8003076 |  | 2632.58 |  | 2575.48
4 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 22 |  | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 |  | 264.8 |  | 265.96
5 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
[7 empty] | 23 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 210.28 |  | 213.33
6 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
[7 empty] | 24 |  | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 |  | 212.08 |  | 208.78
7 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
[7 empty] | 25 |  | 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 | 台班 | 8007016 |  | 841.46 |  | 795.42
8 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
[7 empty] | 26 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1104.87 |  | 1066.21
9 | 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) | m3 | 1511009 | 319.68 | 446.6
[7 empty] | 27 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1 |  | 1
10 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3333.33 | 4247.79
[7 empty] | 28 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  |  |  | 1
11 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | 3247.86 | 4247.79
12 | 20～22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001022 | 4.79 | 4.24
13 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 3982.3
14 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 6.58
15 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 515.55
16 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.75
17 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 4.03
18 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
编制：10824317 | [7 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 (2)
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：安平小学-二沟 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 111.23元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 6.58元/kg |  | --元/t |  | 0.75元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.41 | 61.92 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 67.5 | [5 empty] | 44.1
3 | 8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 | 2575.48 | 1691.31 | 1691.31 | 3 | 333.69 | [5 empty] | 83.66 | 550.48 | [9 empty] | 884.17
4 | 8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 265.96 | 126.31 | 126.31 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 37.89 | 28.42 | [5 empty] | 139.65
5 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) | 213.33 | 87.89 | 87.89 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 18.95 | 14.21 | [5 empty] | 125.44
6 | 8003101 | 机动破路机 | 208.78 | 34.38 | 34.38 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.6 | 63.17 | [9 empty] | 174.4
7 | 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 | 795.42 | 276.88 | 276.88 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 61.6 | 405.33 | [8 empty] | 1.98 | 518.54
8 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 | 1066.21 | 605.76 | 605.76 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 52.8 | 347.42 | [8 empty] | 1.8 | 460.45
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表 (3)
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 27050 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 531 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 531 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 133 |  | 0.49
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 398 |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 1963 |  | 7.26
| 202 | 场地清理 |  |  | 1963 |  | 7.26
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  | 1963 |  | 7.26
| -a | 挖除破损水泥混凝土路面 | m3 | 19.6 | 1963 | 100.15 | 7.26
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 24556 |  | 90.78
| 308 | 透层和黏层 |  |  | 147 |  | 0.54
| 308-2 | 黏层 | m2 | 70 | 147 | 2.1 | 0.54
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  | 4215 |  | 15.58
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  | 4215 |  | 15.58
| -a | 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 | m2 | 70 | 4215 | 60.21 | 15.58
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 20194 |  | 74.65
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 20194 |  | 74.65
| -a | 24cm厚C30混凝土路面 | m2 | 70 | 9923 | 141.76 | 36.68
| -c | 灌缝 | m | 2176 | 10271 | 4.72 | 37.97
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 27050 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [6 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 招标控制价 |  |  | 27050 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班(3)
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 10.88 |  | 10.88
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 8.704 |  | 8.704
1001001 | 人工 | 工日 | 111.23 | 8.361 | 5.096 | 3.265
1051001 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 4.07 | 2.982 | 1.088
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 1.197 |  | 1.197
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 81.905 |  | 81.905
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 215.424 |  | 215.424
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 39.168 |  | 39.168
1511009 | 普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) | m3 | 446.6 | 17.136 |  | 17.136
1513007 | 细粒式沥青混凝土(商)（细粒式沥青混凝土(商) | m3 | 1262.14 | 2.8 |  | 2.8
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4247.79
3001001 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.04 |  | 0.04
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 6.58 | 52.733 | 39.981 | 12.753
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.008 |  | 0.008
3005002 | 电 | kW·h | 0.75 | 22.9 |  | 22.9
3005004 | 水 | m3 | 4.03 | 2.73 |  | 2.73
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 23.072 |  | 23.072
7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 0.308 |  | 0.308
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 8.704 |  | 8.704
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 2.394 |  | 2.394
8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） | 台班 | 798.29 | 0.001 |  | 0.001
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8003056 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)（LT-6A） | 台班 | 802.82 | 0.03 |  | 0.03
8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10） | 台班 | 1058.59 | 0.053 |  | 0.053
8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） | 台班 | 627 | 0.027 |  | 0.027
8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30） | 台班 | 2575.48 | 0.029 |  | 0.029
8003083 | 混凝土电动刻纹机（RQF180） | 台班 | 265.96 | 0.505 |  | 0.505
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 213.33 | 0.198 |  | 0.198
8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 208.78 | 2.764 | 2.764
8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） | 台班 | 795.42 | 0.218 | 0.218
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1066.21 | 0.105 |  | 0.105
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 6.552 | 6.468 | 0.084
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表 (3)
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定(3)
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [11 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 定额单价 (元) |  | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23 |  | 19 |  | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 |  | 54.91 |  | 49.51
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23 |  | 20 |  | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 | 台班 | 8003040 |  | 833.88 |  | 798.29
3 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 21 |  | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-6A | 台班 | 8003056 |  | 820.44 |  | 802.82
4 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 22 |  | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 | 台班 | 8003063 |  | 1095.48 |  | 1058.59
5 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
[7 empty] | 23 |  | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 | 台班 | 8003066 |  | 650.94 |  | 627
6 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
[7 empty] | 24 |  | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 | 台班 | 8003076 |  | 2632.58 |  | 2575.48
7 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
[7 empty] | 25 |  | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 |  | 264.8 |  | 265.96
8 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
[7 empty] | 26 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 210.28 |  | 213.33
9 | 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) | m3 | 1511009 | 319.68 | 446.6
[7 empty] | 27 |  | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 |  | 212.08 |  | 208.78
10 | 细粒式沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝土(商) | m3 | 1513007 | 936.1 | 1262.14
[7 empty] | 28 |  | 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 | 台班 | 8007016 |  | 841.46 |  | 795.42
11 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 3982.3
[7 empty] | 29 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1104.87 |  | 1066.21
12 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 6.58
[7 empty] | 30 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1 |  | 1
13 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 515.55
[7 empty] | 31 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  |  |  | 1
14 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.75
15 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 4.03
16 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
17 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1 | 1
18 | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 | 131.54 | 176.43
编制：10824317 | [7 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 (3)
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：黄洼-灰埠 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 111.23元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 6.58元/kg |  | --元/t |  | 0.75元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.41 | 61.92 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 67.5 | [5 empty] | 44.1
3 | 8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车 | 798.29 | 360.29 | 360.29 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 49.37 | 324.85 | [8 empty] | 1.92 | 438
4 | 8003056 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平) | 802.82 | 369.8 | 369.8 | 2 | 222.46 | [5 empty] | 32 | 210.56 | [9 empty] | 433.02
5 | 8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 | 1058.59 | 478.18 | 478.18 | 2 | 222.46 | [5 empty] | 54.4 | 357.95 | [9 empty] | 580.41
6 | 8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机 | 627.00 | 294.68 | 294.68 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 33.6 | 221.09 | [9 empty] | 332.32
7 | 8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 | 2575.48 | 1691.31 | 1691.31 | 3 | 333.69 | [5 empty] | 83.66 | 550.48 | [9 empty] | 884.17
8 | 8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 265.96 | 126.31 | 126.31 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 37.89 | 28.42 | [5 empty] | 139.65
9 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) | 213.33 | 87.89 | 87.89 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 18.95 | 14.21 | [5 empty] | 125.44
10 | 8003101 | 机动破路机 | 208.78 | 34.38 | 34.38 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.6 | 63.17 | [9 empty] | 174.4
11 | 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 | 795.42 | 276.88 | 276.88 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 61.6 | 405.33 | [8 empty] | 1.98 | 518.54
12 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 | 1066.21 | 605.76 | 605.76 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 52.8 | 347.42 | [8 empty] | 1.8 | 460.45
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表 (4)
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 15929 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 312 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 312 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 78 |  | 0.49
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 234 |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 1683 |  | 10.57
| 202 | 场地清理 |  |  | 1683 |  | 10.57
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  | 1683 |  | 10.57
| -a | 挖除破损水泥混凝土路面 | m3 | 16.8 | 1683 | 100.18 | 10.57
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 13934 |  | 87.48
| 308 | 透层和黏层 |  |  | 126 |  | 0.79
| 308-2 | 黏层 | m2 | 60 | 126 | 2.1 | 0.79
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  | 3612 |  | 22.68
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  | 3612 |  | 22.68
| -a | 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 | m2 | 60 | 3612 | 60.2 | 22.68
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 10196 |  | 64.01
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 10196 |  | 64.01
| -a | 24cm厚C30混凝土路面 | m2 | 60 | 8506 | 141.77 | 53.40
| -c | 灌缝 | m | 358 | 1690 | 4.72 | 10.61
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 15929 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [6 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 招标控制价 |  |  | 15929 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班(4)
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 1.79 |  | 1.79
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 1.432 |  | 1.432
1001001 | 人工 | 工日 | 111.23 | 7.166 | 4.368 | 2.798
1051001 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 3.489 | 2.556 | 0.933
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.197 |  | 0.197
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 13.475 |  | 13.475
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 35.442 |  | 35.442
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 6.444 |  | 6.444
1511009 | 普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) | m3 | 446.6 | 14.688 |  | 14.688
1513007 | 细粒式沥青混凝土(商)（细粒式沥青混凝土(商) | m3 | 1262.14 | 2.4 |  | 2.4
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4247.79
3001001 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.034 |  | 0.034
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 6.58 | 45.2 | 34.269 | 10.931
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.007 |  | 0.007
3005002 | 电 | kW·h | 0.75 | 19.628 |  | 19.628
3005004 | 水 | m3 | 4.03 | 2.34 |  | 2.34
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 19.776 |  | 19.776
7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 0.264 |  | 0.264
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 1.432 |  | 1.432
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 0.394 |  | 0.394
8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） | 台班 | 798.29 | 0.001 |  | 0.001
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8003056 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)（LT-6A） | 台班 | 802.82 | 0.025 |  | 0.025
8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10） | 台班 | 1058.59 | 0.046 |  | 0.046
8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） | 台班 | 627 | 0.023 |  | 0.023
8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30） | 台班 | 2575.48 | 0.025 |  | 0.025
8003083 | 混凝土电动刻纹机（RQF180） | 台班 | 265.96 | 0.433 |  | 0.433
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 213.33 | 0.17 |  | 0.17
8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 208.78 | 2.369 | 2.369
8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） | 台班 | 795.42 | 0.187 | 0.187
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1066.21 | 0.09 |  | 0.09
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 5.616 | 5.544 | 0.072
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表 (4)
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定(4)
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [11 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 定额单价 (元) |  | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23 |  | 19 |  | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 |  | 54.91 |  | 49.51
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23 |  | 20 |  | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 | 台班 | 8003040 |  | 833.88 |  | 798.29
3 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 21 |  | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-6A | 台班 | 8003056 |  | 820.44 |  | 802.82
4 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 22 |  | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 | 台班 | 8003063 |  | 1095.48 |  | 1058.59
5 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
[7 empty] | 23 |  | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 | 台班 | 8003066 |  | 650.94 |  | 627
6 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
[7 empty] | 24 |  | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 | 台班 | 8003076 |  | 2632.58 |  | 2575.48
7 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
[7 empty] | 25 |  | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 |  | 264.8 |  | 265.96
8 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
[7 empty] | 26 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 210.28 |  | 213.33
9 | 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) | m3 | 1511009 | 319.68 | 446.6
[7 empty] | 27 |  | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 |  | 212.08 |  | 208.78
10 | 细粒式沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝土(商) | m3 | 1513007 | 936.1 | 1262.14
[7 empty] | 28 |  | 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 | 台班 | 8007016 |  | 841.46 |  | 795.42
11 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 3982.3
[7 empty] | 29 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1104.87 |  | 1066.21
12 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 6.58
[7 empty] | 30 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1 |  | 1
13 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 515.55
[7 empty] | 31 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  |  |  | 1
14 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.75
15 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 4.03
16 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
17 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1 | 1
18 | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 | 131.54 | 176.43
编制：10824317 | [7 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 (4)
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：灰城子-时枣 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 111.23元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 6.58元/kg |  | --元/t |  | 0.75元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.41 | 61.92 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 67.5 | [5 empty] | 44.1
3 | 8003040 | 容量8000L以内沥青洒布车 | 798.29 | 360.29 | 360.29 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 49.37 | 324.85 | [8 empty] | 1.92 | 438
4 | 8003056 | 最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平) | 802.82 | 369.8 | 369.8 | 2 | 222.46 | [5 empty] | 32 | 210.56 | [9 empty] | 433.02
5 | 8003063 | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 | 1058.59 | 478.18 | 478.18 | 2 | 222.46 | [5 empty] | 54.4 | 357.95 | [9 empty] | 580.41
6 | 8003066 | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机 | 627.00 | 294.68 | 294.68 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 33.6 | 221.09 | [9 empty] | 332.32
7 | 8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 | 2575.48 | 1691.31 | 1691.31 | 3 | 333.69 | [5 empty] | 83.66 | 550.48 | [9 empty] | 884.17
8 | 8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 265.96 | 126.31 | 126.31 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 37.89 | 28.42 | [5 empty] | 139.65
9 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) | 213.33 | 87.89 | 87.89 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 18.95 | 14.21 | [5 empty] | 125.44
10 | 8003101 | 机动破路机 | 208.78 | 34.38 | 34.38 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.6 | 63.17 | [9 empty] | 174.4
11 | 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 | 795.42 | 276.88 | 276.88 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 61.6 | 405.33 | [8 empty] | 1.98 | 518.54
12 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 | 1066.21 | 605.76 | 605.76 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 52.8 | 347.42 | [8 empty] | 1.8 | 460.45
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表 (5)
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市2024年大束镇“四好农村路”提质增效专项行动乡村道养护工程
编制范围：梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 3827 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 75 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 75 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 19 |  | 0.50
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 56 |  | 1.46
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 3752 |  | 98.04
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 3752 |  | 98.04
| 312-1 | 路面灌缝 |  |  | 3752 |  | 98.04
| -c | 灌缝 | m | 795 | 3752 | 4.72 | 98.04
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 3827 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 招标控制价 |  |  | 3827 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班(5)
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 3.975 | 3.975
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 3.18 | 3.18
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.437 | 0.437
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 29.924 | 29.924
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 78.705 | 78.705
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 14.31 | 14.31
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 3.18 | 3.18
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 0.875 | 0.875
编制：10824317 | [5 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表 (5)
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定(5)
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23
3 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
4 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
5 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
6 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
7 | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 | 131.54 | 176.43
8 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 | 54.91 | 49.51
9 | 定额基价 | 元 | 1999 |  | 1
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 (5)
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：梭庄-张东、张东-赵东、赵东-侯洼 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 106.28元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 7.44元/kg |  | --元/t |  | 0.85元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 106.28 | [5 empty] | 9.41 | 70.01 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 76.5 | [5 empty] | 44.1
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：

## 【01表】表A.0.2-5 总预算表 (6)
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 68330 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 1340 |  | 1.96
| 102 | 工程管理 |  |  | 1340 |  | 1.96
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  | 335 |  | 0.49
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 1005 |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 8114 |  | 11.87
| 202 | 场地清理 |  |  | 8114 |  | 11.87
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  | 8114 |  | 11.87
| -a | 挖除破损水泥混凝土路面 | m3 | 81 | 8114 | 100.17 | 11.87
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 58876 |  | 86.16
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 58876 |  | 86.16
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 58876 |  | 86.16
| -a | 18cm厚C30混凝土路面 | m2 | 450 | 48798 | 108.44 | 71.42
| -b | 路面钢筋 | t | 0.539 | 3243 | 6016.7 | 4.75
| -c | 灌缝 | m | 1448 | 6835 | 4.72 | 10.00
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 68330 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 招标控制价 |  |  | 68330 |  | 100.00
编制：10824317 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班(6)
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1 | 人工 | 工日 | 111.23 | 7.24 |  | 7.24
2 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 5.792 |  | 5.792
1001001 | 人工 | 工日 | 111.23 | 40.612 | 21.06 | 19.552
1051001 | 机械工 | 工日 | 111.23 | 17.902 | 12.323 | 5.579
851 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.796 |  | 0.796
863 | 柴油 | kg | 4.34 | 54.503 |  | 54.503
865 | 电 | kw-h | 0.49 | 143.352 |  | 143.352
996 | 其他材料费 | 元 | 1 | 26.064 |  | 26.064
1511009 | 普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) | m3 | 446.6 | 82.62 |  | 82.62
2001001 | HPB300钢筋 | t | 4247.79 | 0.01 |  | 0.01
2001002 | HRB400钢筋 | t | 4247.79 | 0.542 |  | 0.542
2001022 | 20～22号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 4.24 | 2.749 |  | 2.749
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4247.79
3001001 | 石油沥青 | t | 3982.3 | 0.057 |  | 0.057
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 6.58 | 211.308 | 165.226 | 46.082
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.012 |  | 0.012
3005002 | 电 | kW·h | 0.75 | 147.212 |  | 147.212
3005004 | 水 | m3 | 4.03 | 12.15 |  | 12.15
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 128.43 |  | 128.43
1252 | 沥青灌缝机 | 台班 | 176.43 | 5.792 |  | 5.792
1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 49.51 | 1.593 |  | 1.593
8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30） | 台班 | 2575.48 | 0.131 |  | 0.131
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8003083 | 混凝土电动刻纹机（RQF180） | 台班 | 265.96 | 3.249 |  | 3.249
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 213.33 | 1.272 |  | 1.272
8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 208.78 | 11.421 | 11.421
8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） | 台班 | 795.42 | 0.902 | 0.902
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1066.21 | 0.666 |  | 0.666
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 32.012 | 26.73 | 5.282
编制：10824317 | [6 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表 (6)
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 | 0.835 | 0.525 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 1.36 | 0.521 | 2.747 |  |  |  |  | 2.747 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
02 | 石方 | 0.164 | 0.487 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.651 | 0.47 | 2.792 |  |  |  |  | 2.792 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
03 | 运输 | 0.166 | 0.533 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.699 | 0.154 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04 | 路面 | 0.566 | 0.501 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.067 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
04-1 | 路面（隧道路面） | 0.566 | [6 empty] | 0.818 |  |  | 0.566 | 0.818 | 2.427 |  |  |  |  | 2.427 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
05 | 隧道 | 0.203 | [6 empty] | 1.195 |  |  | 0.203 | 1.195 | 3.569 |  |  |  |  | 3.569 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06 | 构造物Ⅰ | 0.652 | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.979 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.327 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.327 | 1.201 | 3.587 |  |  |  |  | 3.587 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
07 | 构造物Ⅱ | 0.868 | 0.388 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.159 | 1.537 | 4.726 |  |  |  |  | 4.726 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 1.616 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.318 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 1.616 | 0.765 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 4.083 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 1.616 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 1.616 | 2.729 | 5.976 |  |  |  |  | 5.976 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
09 | 技术复杂大桥 | 1.019 | 0.508 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.455 | 1.677 | 4.143 |  |  |  |  | 4.143 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.04 |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.914 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.04 | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.04 | 0.564 | 2.242 |  |  |  |  | 2.242 | 16 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 12 | 35.9
编制：10824317 | [9 empty] | 复核：

## 【09-1表】人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定(6)
人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [11 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  | 09-1表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 定额单价 (元) |  | 预算单价 (元) | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 61.07 | 111.23 |  | 19 |  | 沥青灌缝机 | 台班 | 1252 |  | 131.54 |  | 176.43
2 | 机械工 | 工日 | 2 | 61.07 | 111.23 |  | 20 |  | 8m3/min以内鼓风机 | 台班 | 1942 |  | 54.91 |  | 49.51
3 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 111.23 |  | 21 |  | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 | 台班 | 8003076 |  | 2632.58 |  | 2575.48
4 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 111.23
[7 empty] | 22 |  | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 |  | 264.8 |  | 265.96
5 | 石油沥青 | t | 851 | 3800 | 3982.3
[7 empty] | 23 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 210.28 |  | 213.33
6 | 柴油 | kg | 863 | 4.9 | 4.34
[7 empty] | 24 |  | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 |  | 212.08 |  | 208.78
7 | 电 | kw-h | 865 | 0.55 | 0.49
[7 empty] | 25 |  | 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 | 台班 | 8007016 |  | 841.46 |  | 795.42
8 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | 1
[7 empty] | 26 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1104.87 |  | 1066.21
9 | 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) | m3 | 1511009 | 319.68 | 446.6
[7 empty] | 27 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1 |  | 1
10 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3333.33 | 4247.79
[7 empty] | 28 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  |  |  | 1
11 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | 3247.86 | 4247.79
12 | 20～22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001022 | 4.79 | 4.24
13 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 3982.3
14 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 6.58
15 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 515.55
16 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.75
17 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 4.03
18 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1
编制：10824317 | [7 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 (6)
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：邹城市大束镇2024年度“四好农村路”提质增效专项行动道路通行安全保障工程—养护工程
编制范围：羊山-云山营 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 111.23元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 6.58元/kg |  | --元/t |  | 0.75元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 1252 | 沥青灌缝机 | 176.43 | 24.36 | 24.36 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.41 | 61.92 | [9 empty] | 152.07
2 | 1942 | 8m3/min以内鼓风机 | 49.51 | 5.41 | 5.41 | [11 empty] | 90 | 67.5 | [5 empty] | 44.1
3 | 8003076 | 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 | 2575.48 | 1691.31 | 1691.31 | 3 | 333.69 | [5 empty] | 83.66 | 550.48 | [9 empty] | 884.17
4 | 8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 265.96 | 126.31 | 126.31 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 37.89 | 28.42 | [5 empty] | 139.65
5 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) | 213.33 | 87.89 | 87.89 | 1 | 111.23 | [9 empty] | 18.95 | 14.21 | [5 empty] | 125.44
6 | 8003101 | 机动破路机 | 208.78 | 34.38 | 34.38 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 9.6 | 63.17 | [9 empty] | 174.4
7 | 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 | 795.42 | 276.88 | 276.88 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 61.6 | 405.33 | [8 empty] | 1.98 | 518.54
8 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 | 1066.21 | 605.76 | 605.76 | 1 | 111.23 | [5 empty] | 52.8 | 347.42 | [8 empty] | 1.8 | 460.45
编制：10824317 | [11 empty] | 复核：